## Sheet1
编号 | 功能 | 功能细节 | 功能类型 | 预期价格 | 实际支付 | 差价 | 工期 | 支付状态 | 完成状态 | 预计完成时间 | 实际完成时间
1 | 通知功能修改为仅显示未处理的任务 | 修改全局消息通知逻辑。 | 重构 | 43.2 | 15 | -28.2 | 7日 | 已支付 | 已完成 | 6月9日前 | 2026-06-03
2 | 编辑App模板支持复刻其他App模版 |  | 新增 | 60 | 52 | -8 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月3日前 | 2026-06-03
3 | 模板字段值自行配置加粗/字体颜色/字体大小功能 |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-04
4 | 公告功能 | 编辑/修改/发布/管理 | 新增 | 80 | 62 | -18 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月4日前 | 2026-06-04
5 | 下属用户系统修改 | 新链接下属用户时，自动链接到所有App；解除申请功能/页面/架构设计 | 重构/新增 | 70 | 70 | 0 | 1日 | 未支付 | 未完成
6 | 订单处理表格跑量文本改为红色加粗 |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-04
7 | 订单处理详情范围类选择器，实际展示成短横线连接而非“，” |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-04
8 | 订单处理详情聊天发送图片功能 |  | 新增/重构 | 180 | 180 | 0 | 1日 | 未支付 | 未完成
9 | 订单信息修改功能 | 对未处理的订单允许分字段修改，在订单详情上方加“修改”按钮。已处理的订单不允许分字段修改 | 新增 | 50 | 39 | -11 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月4日前 | 2026-06-04
10 | 订单新建功能区的订单历史加入“修改”按钮 | 修改功能仅分字段修改。 | 新增 | 50 | 39 | -11 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月4日前 | 2026-06-04
11 | 在订单处理详情界面加入“计算器”功能 |  | 新增 | 100 | 100 | 0 | 1日 | 未支付 | 未完成
12 | 加入手动更新按钮 |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-03
13 | 在聊天界面自己的气泡加时间 |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-04
14 | 撤回消息 |  | 新增 | 30 | 30 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月4日前
15 | 版本未更新时不允许访问 |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-04
16 | 订单处理的聊天按钮或员工端的联系管理员按钮上有新消息未读时显示红点 |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月5日前 | 2026-06-05
17 | 在左侧边栏加入需要已读类型的通知中心 | 需要显示红点、使用单独的页面进行呈现。显示各种状态更新以及聊天消息。每个通知点击进去都能跳转到对应的功能区并打开该模块。其次右上角把铃铛改成显示这种类型消息的，并且支持一件已读。其次现在原有的未完成任务铃铛图标改成其他的。已读一条消息就减少红点哦。 | 重构 | 60 | 50 | -10 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月6日前 | 2026-06-05
18 | 模板支持上传图片 | 加入一键下载图片功能，模板配置中支持图像上传表单 | 新增 | 170 | 130 | -40 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月12日前
19 | 员工订单历史界面支持筛选内部字段值 |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-08
20 | 修复订单修改后余额再次扣除的bug |  | 修复 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-09
21 | 修复公告权限问题 | 公告权限为不可查看时仍然可以在左侧边栏找到进入入口与查看 | 修复 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-09
22 | 强调弹窗 | 在App模板配置中支持配置“强调弹窗”配置，该配置需要需要你选择你在当前模板配置中设置的字段进行多选来选择需要展示的字段与字段值，配置弹窗时，需要配置触发条件，设置触发字段，并且需要你填写字段匹配值，比如说你可以选择多个字段然后每个字段可以配置多个匹配值，当这些条件同时满足（包含）时，弹窗将会弹出。 | 新增 | 90 | 56.7 | -33.3 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月10日之前 | 2026-06-10
23 | App模版编辑器支持上传多张图片， 支持多张一键导出 |  | 新增 | 30 | 18.9 | -11.1 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月10日之前 | 2026-06-09
24 | 工单处理部分的“查看/回复”按钮支持显示红点。 | 看到就消失。 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时 | 2026-06-10
25 | 账户组订单查看权限新增“下属订单”，“其他订单” |  | 新增 | 30 | 18.9 | -11.1 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月10日之前
26 | 账户组工单处理的查看权限新增“下属工单”，“其他工单” |  | 新增 | 30 | 18.9 | -11.1 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月10日之前
27 | 仪表盘默认显示所有下属创建的订单或工单数据或用户 |  | 新增 | 18 | 12.34 | -5.66 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月10日之前 | 2026-06-10
28 | 订单填写表单上传图片组件存在问题，单独给一个上传会导致给当前表单下所有的图片上传器共用文件，模板中出现多个图片上传器在上传时会出现该问题。 |  | 修复 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月10日之前 | 2026-06-10
29 | 上下属用户权限划分依旧不明确 | 权限配置中配置可以创建的用户用户组 | 修复 | 30 | 52 | 22 | 3日 | 已支付 | 已完成 | 6月15日之前
30 | 工单处理界面工单详情下方加入“已处理”，“驳回”，“待处理” |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 无需完成 | 6月12日前
31 | 左侧边栏新增“二次订单”功能区，显示非一次处理过的订单，比如说一个订单处理过了但是驳回了又重新处理，这种就放到二次处理订单中。原订单处理显示所有的一次订单。 |  | 新增 | 60 | 40 | -20 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月12日前
32 | 链接到下属用户后导致左侧边栏红点存在问题 |  | 修复 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月12日之前
33 | 新增每日报告填写功能 | 1.每日晚上0点弹出提示需要填写报告，自动弹出全局填写报告提示。2.拥有查看日报权限的用户可以查看所有用户的日报，拥有修改日报权限的用户，可以修改需要用户填写的哪些字段。字段在管理员那边用表格的每一列进行呈现，配置了多少就多少列的呈现。3. 支持一键导出excel 4. 可以对字体大小或者颜色进行修改 | 新增 | 40 | 40 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月13日之前
34 | 隐藏工单功能 |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
35 | 引入版本号功能 |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
36 | 订单处理的订单详情中下方的按钮只保留图标，放在一行 |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
37 | 二次订单上方的App分类列表上的红点依然是全局的，上方的红点只显示二次订单或者一次订单专属的。 | 移除 | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
38 | 驳回功能能配置退回的余额量 |  | 新增 | 30 | 20 | -10 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
39 | 聊天功能常用回复语 | 新增 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
40 | 连续新建订单可能导致订单内容错误 | 修复 | 修复 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
41 | 关闭订单处理权限后，仍然可以查看到订单处理的功能入口按钮 |  | 修复 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 未完成 | 随时
42 | 修改二次订单判定功能 | /Users/micropue/Desktop/前后端项目/虎虎校园跑登记系统/6月23日-二次订单标记逻辑修改.md | 修改 | 40 | 40 | 0 | 1日 | 未支付 | 未完成 | 随时
总计 |  |  | 所需金额（元） | 1291.2 | 1084.74 | -206.46 | 未支付金额 |  | 390
[7 empty] | 已支付金额 |  | 694.74