## Sheet1
编号 | 功能 | 功能细节 | 功能类型 | 预期价格 | 实际支付 | 差价 | 工期 | 支付状态 | 完成状态 | 预计完成时间
1 | 通知功能修改为仅显示未处理的任务 | 修改全局消息通知逻辑。 | 重构 | 43.2 | 15 | -28.2 | 7日 | 已支付 | 已完成 | 6月9日前
2 | 编辑App模板支持复刻其他App模版 |  | 新增 | 60 | 52 | -8 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 6月3日前
3 | 模板字段值自行配置加粗/字体颜色/字体大小功能 |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 未完成 | 随时
4 | 公告功能 | 编辑/修改/发布/管理 | 新增 | 80 | 62 | -18 | 1日 | 已支付 | 未完成 | 6月4日前
5 | 下属用户系统修改 | 新链接下属用户时，自动链接到所有App；解除申请功能/页面/架构设计 | 重构/新增 | 70 | 70 | 0 | 1日 | 未支付 | 未完成
6 | 订单处理表格跑量文本改为红色加粗 |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 未完成 | 随时
7 | 订单处理详情范围类选择器，实际展示成短横线连接而非“，” |  | 修改 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 未完成 | 随时
8 | 订单处理详情发送图片功能 |  | 新增/重构 | 180 | 180 | 0 | 1日 | 未支付 | 未完成
9 | 订单信息修改功能 | 对未处理的订单允许分字段修改，在订单详情上方加“修改”按钮。已处理的订单不允许分字段修改 | 新增 | 50 | 39 | -11 | 1日 | 已支付 | 未完成 | 6月4日前
10 | 订单新建功能区的订单历史加入“修改”按钮 | 修改功能仅分字段修改。 | 新增 | 50 | 39 | -11 | 1日 | 已支付 | 未完成 | 6月4日前
11 | 在订单处理详情界面加入“计算器”功能 |  | 新增 | 100 | 100 | 0 | 1日 | 未支付 | 未完成
12 | 加入手动更新按钮 |  | 新增 | 0 | 0 | 0 | 1日 | 已支付 | 已完成 | 随时
总计 |  |  | 所需金额（元） | 633.2 | 557 | -76.2 | 未支付金额 |  | 350
[7 empty] | 已支付金额 |  | 207